Hodnotící standard

Administrátor/administrátorka projektu (kód: 63-006-N)

Autorizující orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Skupina oborů:

Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Týká se povolání:

Administrátor projektu

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

5

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v klíčových principech řízení projektu

5

Administrace rozsahu projektu

5

Administrace časového rámce projektu

5

Asistence při finančním řízení projektu

5

Administrace jakosti projektu

5

Administrace rizik projektu

5

Administrace změn v projektu

5

Koordinace zdrojů projektu

5

Administrace informací a dokumentace v projektu

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 13.07.2022

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v klíčových principech řízení projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s klíčovými principy řízení projektu

Písemné ověření

b) Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem

Písemné ověření

c) Definovat pojem trojimperativ projektu

Písemné ověření

d) Definovat a na konkrétním příkladu aplikovat životní cyklus projektu

Praktické předvedení

e) Na konkrétním příkladu aplikovat metodu Logického rámce projektu

Praktické předvedení

f) Popsat postup při řízení realizace projektu (Cyklus řízení projektu)

Písemné ověření

g) Orientovat se v klíčových principech agilního řízení projektu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrace rozsahu projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s administrací rozsahu projektu

Písemné ověření

b) Definovat pojem hranice (rozsah) projektu

Písemné ověření

c) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu

Písemné ověření

e) Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrace časového rámce projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s administrací časového rámce projektu

Písemné ověření

b) Popsat způsoby dokumentace časového průběhu projektu

Písemné ověření

c) Zpracovat plán činností/úkolů pro konkrétní část projektu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Asistence při finančním řízení projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s finančním řízením projektu

Písemné ověření

b) Vytvořit rámcový rozpočet projektu

Praktické předvedení

c) Popsat způsoby sledování plnění finančního plánu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Administrace jakosti projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s administrací jakosti projektu

Písemné ověření

b) Popsat rozdíl mezi jakostí produktu a jakostí procesu

Písemné ověření

c) Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrace rizik projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s administrací rizik projektu

Písemné ověření

b) Identifikovat a kvantifikovat rizika projektu

Praktické předvedení

c) Uvést možnosti ošetření rizik projektu

Písemné ověření

d) Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrace změn v projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s administrací změn v projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy a postupy řízení změny v projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat způsoby dokumentace řízení změn

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Koordinace zdrojů projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s koordinací zdrojů projektu

Písemné ověření

b) Vysvětlit a na konkrétím příkladu aplikovat principy a postupy řízení zdrojů projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Charakterizovat principy a postupy obstarávání zdrojů

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Administrace informací a dokumentace v projektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v terminologii související s administrací informací a dokumentace projektu, charakterizovat komunikační plán

Písemné ověření

b) Charakterizovat principy zacházení s informacemi v rámci projektu

Písemné ověření

c) Popsat rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu

Písemné ověření

d) Charakterizovat principy a uvést výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu

Písemné ověření

e) Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat komunikační plán projektu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Zkouška

se

skládá

ze

tří

částí:

·

písemná

zkouška

-

viz

pravidla

pro

písemné

ověření

·

praktická

zkouška

-

viz

pravidla

pro

praktické

předvedení

(vypracování

případové

studie)

·

ústní

zkouška

-

viz

pravidla

pro

ústní

ověření

(včetně

obhajoby

případové

studie)

Pravidla

pro

písemné

ověření:

Písemné

ověření

se

provádí

v

listinné

nebo

elektronické

podobě.

Písemný

test

musí

být

použit

pro

ověřování

kritérií

a)

všech

kompetencí.

U

ostatních

kritérií

ověřovaných

písemně

musí

být

použita

forma

otevřených

otázek.

Pravidla

pro

ověření

jednotlivého

uchazeče

formou

testu:

·

testem

se

ověřují

jenom

kritéria

a)

všech

kompetencí

·

soubor

otázek

pro

testy

musí

mít

minimálně

54

otázek

-

minimálně

6

otázek

pro

každé

kritérium

a)

Pravidla

pro

aplikaci

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

dvě

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Test

pro

jednotlivého

uchazeče

·

musí

mít

18

otázek

(každé

kritérium

musí

být

ověřeno

alespoň

2

otázkami)

·

za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek

·

uchazeč

má

na

vypracování

30

minut.

Pravidla

pro

písemné

ověření

jednotlivého

uchazeče

formou

otevřených

otázek:

·

písemné

ověření

formou

otevřených

otázek

musí

mít

36

otázek

(každé

kritérium

musí

být

ověřeno

alespoň

2

otázkami)

·

pro

úspěšné

splnění

musí

být

pro

každé

kritérium

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek

·

uchazeč

má

na

vypracování

odpovědí

90

minut.

Pravidla

pro

praktické

předvedení:

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

·

autorizovaná

osoba

připraví

pro

zkoušku

soubor

minimálně

10

případových

studií

·

případová

studie

musí

pokrývat

všechna

kritéria,

která

jsou

ověřována

způsobem

praktického

předvedení

(i

způsobem

praktického

předvedení

v

kombinaci

s

ústním

ověřením)

·

uchazeč

si

vylosuje

jednu

případovou

studii,

kterou

vyřeší

a

v

rámci

ústní

zkoušky

před

komisí

obhájí

·

řešení

případové

studie

je

součástí

zkoušky

a

probíhá

ve

zkušební

místnosti

v

den

konání

zkoušky

·

čas

na

samotné

řešení

případové

studie

je

60

minut.

Pravidla

pro

ústní

ověření:

Zkoušející

vede

s

uchazečem

rozhovor,

v

jehož

rámci

ověřuje

formou

otevřených

otázek

všechna

kritéria,

která

jsou

ověřována

způsobem

ústního

ověření

(v

kombinaci

s

praktickým

předvedením).

Je

na

úvaze

zkoušejícího,

zda

jednou

otázkou

chce

pokrýt

jedno,

nebo

více

předepsaných

kritérií.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nebo bakalářského stupně nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na management, ekonomiku nebo personalistiku, Mezinárodní profesní certifikát v oblasti projektového řízení vydaný Project Management Institute (úroveň Project Management Professional nebo Program Management Professional) a alespoň 5 let odborné praxe v řízení nebo administraci projektů.

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nebo bakalářského stupně nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na management, ekonomiku nebo personalistiku, mezinárodní profesní certifikát v oblasti projektového řízení vydaný International Project Management Association (úroveň Certified Project Manager - IPMA Level C, Certified Senior Project Manager - IPMA Level B nebo Certified Projects Director - IPMA Level A) a alespoň 5 let odborné praxe v řízení nebo administraci projektů.

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nebo bakalářského stupně nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na management, ekonomiku nebo personalistiku, mezinárodní profesní certifikát v oblasti projektového řízení úrovně PRINCE2 Practitioner a alespoň 5 let odborné praxe v řízení nebo administraci projektů.

Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nebo bakalářského stupně nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na management, ekonomiku nebo personalistiku a PK Administrátor projektu a alespoň 5 let odborné praxe v řízení nebo administraci projektů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba musí disponovat tímto materiálně-technickým vybavením:

•zkušební místnost

•papír a psací potřeby

•kalkulačka

•soubor případových studií

•soubor otevřených otázek pro písemné ověření

•soubor otázek pro testy (pokud test bude součástí písemné zkoušky)

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Z toho připadá 120 min na písemné ověření (uzavřené i otevřené otázky). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Specialist Service

Společnost pro projektové řízení, z. s.

RPIC - ViP

Administrátor/administrátorka projektu, 14.9.2026 17:55:33

Strana 9 z 9